**  
Красноярский край**

**Эвенкийский муниципальный район**

**Администрация поселка Эконда**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 21 » мая 2020 г. № - 28**

Об утверждении годового отчета за 2019 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

« поселок Эконда» 2017 - 2020 годы

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава поселка Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнении Постановления от 04.05.2016 года № 4-п. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» (с изменениями от 21.05.2019г.)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» на 2017 - 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Годовой отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» на 2017- 2020 годы» подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение

к постановлению

№ 28 от 21 .05.2019

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования**

**«поселок Эконда» 2017 - 2020 годы»**

Бюджет 2019 года и плановый 2020-2021 годов муниципального образования «поселок Эконда» утверждении Решением Экондинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Эконда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 16 от 24.12.2018 г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» на 2017-2020 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Эконда от № 10 от 10.11.2016г.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы был утвержден Решением Экондинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Эконда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 16 от 24.12.2018г.. (в редакции № 4 от 25.04.2019 г., № 11 от 20.06.2019 г., № 17 от 26.11.2019 г., № 23 от 26.12.2019 г.) Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течении финансового года претерпевал изменения. Муниципальная программа актуализировалась в соответствии - муниципальными правовыми актами Постановлениями администрации поселка Эконда в редакцию от № 10 от 10.11.2016г., (с изменениями 14-а от 20.12.2016г., от 17.04.2017г. №9, № 35 от 08.11.2017г., № 7-п от 03.05.2018г., от 15.06.2018г. № 17, № 36 от 13.11.2018г., № 27 от 23.04.2019г., № 46 от 11.07.2019г.). Реализация муниципальной подпрограммы быланаправлена на устойчивое развитие поселка Эконда, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2019 году решались следующие задачи:

**Задача 1**. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию выполнена на 98,0 % в рамках плана.

- межевание 1-го земельного участка

**Задача 2.** Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда, выполнена на 75,5 %.

- строительство двух жилых домов каждый площадью по 50 кв.м.

- жилищные условия улучшили 2 семьи

**Задача 3**. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка, 100 % не выполнено.

**Задача 4.** Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности выполнение исполнение 90,8%

- Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно согласно плана было охвачено в 2019 году на объектах:

-уборка территорий поселка

-уборка свалки

-приобретение детской площадки

**Задача 5**. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка 100% % выполнение.

- приобретение рукавов пожарных напорных- 2 шт.

- лопата штыковая -5 шт.

- лопаты совковые -5 шт.

**Задача 6.** Укрепление материально-технической базы муниципального образования выполнение на 100,0%

-ремонт гаража для водовозки

**Задача 7.** Разработка и реализация системы мер раннего учета предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму(показатель не имеет значения из-за не выполнения по объективным причинам\*)

Объем средств утвержденных в местном бюджете на изготовление и размещение памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма не освоены, памятки и плакаты были предоставлены администрацией Эвенкийского муниципального района безвозмездно.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 6 и №7

Глава поселка Г.П. Удыгир

**Степень достижения запланированных результатов Программы и**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

**реализации программы показаны в таблицах №1,№2, №3**

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | **92,9** | высокая |
| 2 | степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | **78,2** | удовлетворительная |
| 3 | эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | **1,0** | соответствует запланированной |

За период 2019 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселок Эконда» на 2017-2020 годы исполнена в сумме 11273,2 тыс. руб. или 78,2 процентов от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2018 годом расходы по программе уменьшились на 7186,7 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджетные ассигнования 2018 год**  **в рублях** | | | **Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам** | **Степень**  **достижения**  **показателя**  **Программы в %** | **Результативность реализации Программы в %** | **Полнота использования бюджетных средств в %** | **Эффективность**  **использования средств бюджета поселения на реализацию Программы** |
| **План** | **Факт** | **Отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда» | **14 409,1** | **11 273,2** |  |  | **78,2** | **92,9** | **78,2** | **0,8** |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и поставка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Эконда» | 35,7 | 35,0 | -0,7 |  | 98,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда» | 12 236,0 | 9 236,0 | -3000,0 |  | 75,5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 34,7 | 0,0 | -34,7 | -34,7 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда» | 1 087,9 | 987,4 | -100,5 |  | 90,8 |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда» | 14,8 | 14,8 | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | --- |  |  |  |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого имущества для решения вопросов местного значения поселка Эконда» | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| **Итого:** | **14 409,1** | **11 273,2** |  |  | **464,3/5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **За период реализации программы** | | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт  за 2года |  | Причины не достижения план значений |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда» | **5495,4** | **4086,5** | **14 409,1** | **11 273,2** | **3848,8** |  | **4972,9** |  | **28726,2** | **15359,7** | **53,5%** | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и поставка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Эконда» | 280,0 | 273,0 | 35,7 | 35,0 | 281,2 |  | 315,0 |  | 917,9 | 308,0 | 33,5 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда» | 0,0 | 0,0 | 12 236,0 | 9 236,0 | 3000,0 |  | 4117,0 |  | 19353,0 | 9236,0 | 47,7 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 15,8 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 57,1 |  | 21,0 |  | 128,6 | 0,0 | 0 | Значение не соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда» | 571,7 | 370,8 | 1 087,9 | 987,4 | 385,8 |  | 385,8 |  | 2377,2 | 1358,2 | 57,1 | Значение не соответствует плану |
| Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда» | 9,9 | 9,9 | 14,8 | 14,8 | 124,7 |  | 134,1 |  | 283,5 | 24,7 | 8,7 | Значение не соответствует плану |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда» | 4618,0 | 3432,8 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 |  | 4618,0 | 3432,8 | 74,3 | Значение приближенно к запланированной |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого имущества для решения вопросов местного значения поселка Эконда» | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 100 | Значение соответствует плану |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 6  к годовому отчету по муниципальной программе  «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» 2016-2020годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Цели, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цели, задачи, показатели**  **результативности** | | | | **Ед.**  **изм.** |  | | | **Отчетный период(два предшествующих года)** | | | | | | | | | | | | | | **Текущий 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Плановый период** | | | | | | **Примечание ( оценка рисков невыполнения показателей по программе причины не выполнения, выбор действий по преодолению** | | |
| **2017** | | | | | | **2018** | | | | | | | | **Январь-сентябрь** | | | | | | | | | | **Значение на конец года** | | | | | | | **1-ый**  **год** | | | | **2-ой**  **год** | |
| **план** | | | | | | **план** | | | | | **факт** | | | **план** | | | | **факт** | | | | | | **план** | | | | **факт** | | |
| **Цель: Устойчивое развитие поселка Эконда, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период):здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда и т.д. | | | ед | |  | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | 3 | По итогам 2019года- 100 % исполнение | | | |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | | ед | |  | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | | | | 4 | По итогам 2018 года- не исполнение в связи с отсутствием финансирования | | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | % | |  | | | 0,20 | | | | | | 0,20 | | | | | 0,0 | | | 0,20 | | | | | | 0 | | | | | 0,20 | | 0,0 | | | | 0,20 | | | | 0,20 | По итогам 2018 года- не исполнение в связи с недостаточным | | | |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | | | % | |  | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | По итогам 2018года- 64,9% исполнение | | | |
|  | Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранение материальных ценностей и людских ресурсов | | | чел | |  | | | 325 | | | | | | 264 | | | | | 264 | | | 264 | | | | | | 264 | | | | | 264 | | 264 | | | | 264 | | | | 264 | исполнение 100% | | | |
|  | Приобретение специализированной техники | | | ед | |  | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |  | | | | 0 | | | | 0 | исполнение 74,3  трактор « Белорусь» в 2018 году  трактор «ДТ-75» в 2017 г. | | | |
|  | Ремонт гаража | | | ед | |  | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | | | 0 |  | | | |
|  | **Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1. Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Эконда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц | Ед. | | | | |  | | 0 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | По  итогам  2018 года- 97,5 исполнение | | |
|  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед. | | | | |  | | 0 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | Регистрация права собственности на земельные участки; регистрация права собственности на жилые здания ,строения; | Ед. | | | | |  | | 0 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, изготовление кадастровых паспортов, паспортов на жилые здания | ед | | | | |  | | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|  | **Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2.Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда 2015-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | к-во | | | | |  | | 2 | | | | 3 | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 4 | | По итогам 2018 года- не исполнение в связи с отсутствием финансирования | | |
|  | Доля ввода жилья всех форм собственности от общего кол-ва домов | % | | | | |  | | 0 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 43,2 | | | | | | | 0 | | | | | | 43,2 | 43,2 | | | | 0 | | | | | 0 |  | | | |
|  | Доля отремонтированных кв.метров при проведении капитального ремонта от общей площади жилья | Кв.м | | | | |  | | 0 | | | | 193,5 | | | | | 193,5 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
|  | **Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3. Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Эконда на** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | | | |  | | 0,2 | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | 0,2 | | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | По итогам 2018 года- не исполнение в связи с недостаточным финансирования | |
|  | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | | | | |  | | 0,9 | | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | | | 0,9 | | | | | | 0,9 | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | |
|  | **Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4. Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Эконда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля привлеченного трудоспособного населения к благоустройству от общей численности, ежегодно не менее | | % | | | | |  | | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | 50 | | | | По итогам 2018года- 64,9% исполнение | |
|  | Обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности ул. сети | | % | | | | |  | | 90 | | 90 | | | | 90 | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | 90 | | | | | 90 | | | | | 90 | | | 90 | | | |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства, ежегодно не менее | | % | | | | |  | | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | 50 | | |
|  | **Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 5. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | | % | | | | |  | | 10 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | 10 | | | | | По  итогам  2018года- 100% исполнение | |
|  | Прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПК | | чел | | | | |  | | 325 | 264 | | | | | | 264 | | | | | | | | | 264 | | 264 | | | 264 | | | | 264 | | | | | | 264 | 264 | | | | |
|  | Создание и содержание противопожарного разрыва | | км | | | | |  | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
|  | - приобретение рукавов пожарных напорных- | | Шт. | | | | |  | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 0 | 0 | | | | |  | |
|  | - лопата штыковая | | Шт. | | | | |  | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 5 | | 00 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 0 | 0 | | | | |  | |
|  | - лопаты совковые | | Шт. | | | | |  | | 0 | 00 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 5 | |  | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 0 | 0 | | | | |  | |
|  | **Задача 6: укрепление материально-технической базы муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 6 «Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности на территории поселка Эконда» на 2016г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | приобретение специализированной техники, трактора ДТ-75 | | Ед. | | | | |  | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | По  итогам  2018года- 100% исполнение | |
|  | Приобретение специализированной техники трактора «Беларусь» и емкости 2 шт. | | Ед. | | | | |  | | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |  | | | |  | | | | | | 0 | 0 | | | | |  | |
|  | Ремонт гаража | | Ед. | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | |  | |
|  | **Задача 7 Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и терроризму;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 7 «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории поселка Эконда Эвенкийского муниципального района на 2017- 2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | | Чел. | | | | |  | | 264 | 264 | | | | | | 264 | | | | | | | | | 264 | | 264 | | | 264 | | | | | | | 264 | | | 264 | 264 | | | | | Исполнение за счет плакатов администрации ЭМР | |

Глава поселка Г.П. Удыгир

Приложение № 7

к годовому отчету по муниципальной программе   
«Устойчивое развитие муниципального образования  
«поселок Эконда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование объектов капитального ремонта, включенных в муниципальную программу**  за январь-декабрь 2019 года ( с нарастающим итогом) по сельскому поселению поселка Эконда  (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | ед. изм. | Кв.м | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах 4кв.2012 года.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | | План на 2019год | | | | Финансирование за январь -декабрь 2019г. | |
|
| по ПСД (в ценах 2012г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах  2012г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | Всего ,в том числе | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Строительство жилого дома | 2 | 100 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 |
|  | **Итого** | **2** |  | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** | **9236,0** |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир